岳阳市2009年重点推进的65个重大前期项目计划

| 序号 | 项目名称 | 所在 县、市、区 | 建设内容及规模 | 总投资估算（万元） | 进展情况 | 2009年工作计划 | 责任单位 | 项目业主 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合 计 |  |  | 14763584 |  |  |  |  |
| 一 | 基础设施（26个） |  |  | 2632078 |  |  |  |  |
| 1 | 通平高速公路 | 平江县 | 73.43公里 | 454900 | 2009年1月23日工可通过评审 | 6月份前开工 | 市交通局 | 省通平高速公路建设开发有限公司 |
| 2 | 岳通高速公路（杭瑞高速临湘至岳阳段） | 临湘市 岳阳经济开发区 岳阳楼区 | 72.115公里 | 979400 | 2009年1月23日工可通过评审 | 开工建设 | 市交通局 | 待定 |
| 3 | 岳宜高速公路（岳阳至宜昌高速公路岳阳段） | 华容县 | 14公里 | 160000 | 预可研阶段 | 争取批复 | 市交通局 | 待定 |
| 4 | S207平江段改造 | 平江县 | 32.2公里 | 21800 | 正在编制预可 | 完成工可批复、施工图设计及招投标等 | 市交通局 | 市公路局 |
| 5 | 岳长高速公路汨罗连接线 | 汨罗市 | 全长8公里，按二级公路标准改造 | 12400 | 正在编制可研，路线方案已上报省发改委和省交通厅 | 开工建设 | 市交通局 | 市公路局 |
| 6 | S306华容段改造工程 | 华容县 | 7.334公里 | 4332 | 招投标阶段 | 开工建设 | 市交通局 | 市公路局 |
| 7 | 武广铁路客运专线配套项目登旺汽车站 | 岳阳市 | 一级站150亩 | 8000 | 工可已批 | 完成征拆 | 市交通局 | 岳阳神驰集团 |

| 序号 | 项目名称 | 所在 县、市、区 | 建设内容及规模 | 总投资估算（万元） | 进展情况 | 2009年工作计划 | 责任单位 | 项目业主 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | S202二期工程 | 华容县 | 30.384公里 | 15301 | 施工图报批阶段 | 开工建设 | 市交通局 | 市公路局 |
| 9 | 荆岳铁路 | 华容县 君山区 岳阳楼区云溪区 | 全长164公里，岳阳市境内78公里 | 400000 | 已完成预可报告 | 完成前期工作 | 市发改委 | 铁道部 |
| 10 | 岳阳机场 | 待定 | 4D机场 | 90000 | 国务院已批准列入《全国民用机场布局规划》 | 完成机场选址、论证 | 市发改委 | 市政府成立的机场建设公司 |
| 11 | 长炼炼化公路 | 云溪区 | 全长19.6公里 | 18000 | 已编制工可报告 | 完成前期工作，开工建设 | 云溪区政府 | 云溪区交通局 |
| 12 | 湖南城陵矶临港产业新区物流园 | 岳阳市 | 占地228.14公顷 | 126400 | 编制规划 | 完成项目建议书 | 云溪区政府 | 湖南城陵矶港区 开发投资有限公司 |
| 13 | 湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂 | 云溪区 | 征地拆迁面积为24700平方米（37.05亩），在永济乡茅岭头村兴建污水处理厂一座，污水处理设计规模为4万吨/天，污水收集管网长度49319米 | 13302 | 已编制完成可研正在准备环评和项目核准备案 | 完成工可批复 | 云溪区政府 | 湖南城陵矶 港区开发投资 有限公司 |
| 14 | 湖南城陵矶临港产业新区长江路建设工程（一期） | 云溪区 | 长江路全长7.05公里，公路全线按一级公路标准建设，设计路幅宽度60米，其建设内容包括项目的征地拆迁、路基路面、桥梁、涵洞、绿化、排水工程、其他工程及沿线配套设施 | 10732 | 已完成征地拆迁、三通一平、现场材料准备工作 | 开工建设 | 云溪区政府 | 湖南城陵矶 港区开发投资 有限公司 |

| 序号 | 项目名称 | 所在 县、市、区 | 建设内容及规模 |  | 总投资估算（万元） | 进展情况 | 2009年工作计划 | 责任单位 | 项目业主 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 湖南城陵矶临港产业新区供水工程 | 云溪区 |  | 管线总长9212米。工程管材选用球墨铸造铁管，供水年限达到50年以上 | 33735 | 已编制完成可研、环评和项目核准备案 | 开工建设 | 云溪区政府 | 湖南城陵矶 港区开发投资 有限公司 |
| 16 | 湖南城陵矶临港产业新区水系改造项目 | 云溪区 |  | 对原有的松阳湖水系进行改造，提高治污、灌溉、蓄洪能力 | 25000 | 正编制可研、环评和项目核准备案等前期工作 | 完成项目可研、环评和项目核准备案等前期准备工作 | 云溪区政府 | 湖南城陵矶 港区开发投资 有限公司 |
| 17 | 湘江汨罗港 | 汨罗市 |  | 港口码头扩容升级为2000吨码头，航道治理，港口配套工程 | 23000 | 正在编制可研 | 完成工可批复 | 汨罗市政府 | 汨罗市交通局 |
| 18 | S201延伸线汨罗至望城杨桥段改扩建设工程 | 汨罗市 |  | 全长41.82公里 | 23800 | 工可报批 | 完成工可批复 | 汨罗市政府 | 汨罗市交通局 |
| 19 | 芙蓉大道北拓 | 湘阴县 |  | 芙蓉大道湘阴段22.53公里 | 70000 | 工可报告已通过评审，正在进行初步设计和施工图设计 | 开工建设 | 湘阴县政府 | 湘阴市交通局 |
| 20 | 樟树港大桥 | 湘阴县 |  | 主桥1300米，桥宽13米，两岸接线长6公里，二级公路，全线总长14.6公里 | 22500 | 已作项目计划 | 完成可研 | 湘阴县政府 | 湘阴市交通局 |

| 序号 | 项目名称 | 所在 县、市、区 | 建设内容及规模 | 总投资估算（万元） | 进展情况 | 2009年工作计划 | 责任单位 | 项目业主 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 漕溪港二期工程 | 湘阴县 | 规划征地140亩，拟建1000吨级泊位和1000吨级散货泊位各一个 | 8000 | 正在做选址论证、地质调查工作 | 完成可研 | 湘阴县政府 | 湘阴市交通局 |
| 22 | 推山咀码头 | 屈原区 | 千吨级码头 | 20000 | 已编项目建设书 | 完成可研 | 屈原管理 区管委会 | 屈原管理区 交通局 |
| 23 | 华容县塔市驿码头 | 华容县 | 3000吨级泊位2个 | 10080 | 正在编制工可报告 | 完成工可批复、施工图设计及招投标等 | 华容县政府 | 华容县交通局 |
| 24 | 岳阳县鹿角港码头 | 岳阳县 | 3000吨级泊位2个 | 24988 | 正在编制工可 | 完成工可批复、施工图设计及招投标等 | 岳阳县政府 | 岳阳县交通局 |
| 25 | 鲇鱼须大桥 | 华容县 | 主桥长862.5米，接线长1013.5米 | 6408 | 工可报告、环评土地预审已完成，待长江委防洪评价批复 | 完成初步设计 | 华容县政府 | 华容县交通局 |
| 26 | 湖南电煤储备基地 | 君山区 | 储备电煤100万吨，长年保持全省7天电煤用量 | 50000 | 正在规划论证 | 完成规划论证 | 君山区政府 | 待定 |

| 序号 | 项目名称 | 所在 县、市、区 | 建设内容及规模 |  | 总投资估算（万元） | 进展情况 | 2009年工作计划 | 责任单位 | 项目业主 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 重大产业（13个） |  |  |  | 8221700 |  |  |  |  |
| 27 | 泰格林纸集团50万吨文化纸项目 | 岳阳楼区 | 新建一条50万吨/年高档专用文化纸生产线 |  | 428000 | 正在编制可研 | 完成可研批复 | 市工业经委 | 泰格林纸集团 |
| 28 | 湖南省烟草进出口基地 | 岳阳市 | 占地250至300亩，建设岳阳烟草物流中心、进出口库房及综合配套设施 |  | 40000 | 规划论证 | 项目批复，开工建设 | 市烟草局 | 市烟草局 |
| 29 | 香港旭宁软件研发中心 | 岳阳经济开发区 | 在中部地区形成完整的电脑软件及电子产品生产产业链、年产值达100亿元的光伏电子产业基地 |  | 200000 | 可研已编制完成 | 项目核准、土地平整 | 岳阳经济开发区管委会 | 香港旭宁 研发中心 |
| 30 | 科美达高效连铸结晶器 | 岳阳经济开发区 | 项目占地45.7亩 | 11100 |  | 已通过专家评审，正进行设计和设备选型、定货 | 开工建设 | 岳阳经济开发区管委会 | 科美达电气 有限公司 |
| 31 | 小墨山核电站及配套工程 | 华容县 | 6×100万千瓦 |  | 5000000 | 完成了公司化运作，可研阶段子专题报告已全部完成，首期征地拆迁已完成，现场工程已铺开 | 争取进入调整后的国家核电发展规划，做好厂址范围内“四通一平”相关准备工作 | 华容县政府 | 湖南核电公司 |
| 32 | 华能岳阳二厂 | 岳阳县 | 2×100万千瓦 |  | 1000000 | 规划调研 | 进入国家“十二五”规划 | 岳阳县政府 | 华能湖南岳阳发电有限公司 |

| 序号 | 项目名称 | 所在 县、市、区 | 建设内容及规模 | 总投资估算（万元） | 进展情况 | 2009年工作计划 | 责任单位 | 项目业主 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 平江县抽水蓄能电站 | 平江县 | 4×60万千瓦 | 985600 | 预可研编制 | 进入国家“十二五”规划 | 平江县政府 | 中电投五凌公司 |
| 34 | 幕阜山风力发电 | 平江县 | 在幕阜山顶建设风力发电场，预计装机容量2万千瓦 | 20000 | 规划 | 完成可研等前期工作 | 平江县政府 | 平江县发改局 |
| 35 | 锂矿开采和深加工项目 | 平江县 | 年开采锂辉石12万吨，加工处理锂精矿2.4万吨 | 12000 | 规划 | 完成各项前期工作，开工建设 | 平江县政府 | 平江鸿源矿业有限公司 |
| 36 | 君山风电场 | 君山区 | 总装机8.55万千瓦 | 85000 | 已完成可研 | 完成工可批复 | 君山区政府 | 华能湖南岳阳发电有限公司 |
| 37 | 黄盖湖风电场 | 临湘市 | 20万千瓦 | 240000 | 正在进行风资源观测 | 完成风力测试，进行可研、环评等前期工作 | 临湘市政府 | 国网新源控股有限公司 |
| 38 | 中联重科项目 | 湘阴县 | 水利发电机电设备生产，实现年销售收入100亿元，分三期建设 | 200000 | 正在洽谈中 | 完成项目选址 | 湘阴县政府 | 长沙中联重科股份公司 |
| 39 | 新增5亿斤粮食产能建设 | 岳阳县 湘阴县 汨罗市 平江县 临湘市 华容县 君山区 | 围绕高标准粮田研发、装备、服务能力建设，着力实施十大工程，即水利化、田园化、机耕道建设、地力提升、良种化、设施化育秧、农机化、技术推广、信息化、仓储流通配套工程 | 170190 | 进行调研 | 完成规划编制 | 市发改委 | 相关县、市、区政府 |

| 序号 | 项目名称 | 所在 县、市、区 | 建设内容及规模 | 总投资估算（万元） | 进展情况 | 2009年工作计划 | 责任单位 | 项目业主 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三 | 民生保障（14个） |  |  | 2225006 |  |  |  |  |
| 40 | 大型商品粮基地建设 | 相关 县、市、区 | 优质水稻生产基地42.4万亩 | 12000 | 可研批复阶段 | 建设优质水稻生产基地20万亩 | 市发改委 | 相关 县、市、区政府 |
| 41 | 市体育中心 | 市区 | 一场四馆、占地400亩 | 45000 | 规划 | 完成规划和选址 | 市发改委 | 市体育局 |
| 42 | 机械化屠宰场 | 岳阳楼区 | 生猪屠宰场占地20亩 | 8000 | 已编工可 | 开工建设 | 岳阳楼区政府 | 湖南海泰食品有限公司 |
| 43 | 市公共卫生应急 救援体系建设 | 岳阳市 | 总建筑面积18000平方米及设备购置 | 6000 | 已开始第二稿详细规划 | 完成初步设计 | 市卫生局 | 市卫生局 |
| 44 | 市广电中心 | 市区 | 总建筑面积32000平方米及设备购置 | 13616 | 正在规划 | 完成初步设计 | 市广电局 | 市广电局 |
| 45 | 洞庭湖博物馆 | 南湖风景区 | 建筑面积2.4万平方米，其中展厅1万平方米，包括水族馆、模型区、巨型远古动物化石展区、民族文化展区等 | 25000 | 省发改委已立项 | 完成初步设计 | 市环保局 | 省环保局 |
| 46 | 铁山水库外引水源 | 平江县 岳阳县 | 供水泵站、管网 | 8000 | 已编预可 | 完成可研 | 市铁山 管理局 | 市铁山管理局 |

| 序号 | 项目名称 | 所在 县、市、区 | 建设内容及规模 | 总投资估算（万元） | 进展情况 | 2009年工作计划 | 责任单位 | 项目业主 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | 平江油茶产业化开发 | 平江县 | 发展油茶72.5万亩，建立相关加工企业 | 1200000 | 可研批复阶段 | 完成油茶低改10万亩，新造油茶5万亩 | 平江县政府 |  | 平江县林业局 |
| 48 | 洞庭湖蓄洪围堤 加固工程 | 岳阳县 湘阴县 华容县 君山区 屈原管理区 | 堤防加固 | 643500 | 可研批复阶段 | 开工建设 | 市水务局 | 各县、市、区 水务（水利）局 |  |
| 49 | 中小河流治理工程 | 各县、市、区 | 中小河流重点治理 | 30000 | 规划阶段 | 开工建设 | 市水务局 | 各县、市、区 水务（水利）局 |  |
| 50 | 病险水闸治理 | 部分县、市、区 | 水闸病险整治 | 10000 | 规划阶段 | 开工建设 | 市水务局 | 各县、市、区 水务（水利）局 |  |
| 51 | 水利血防 | 部分县、市、区 | 水利工程结合灭螺 | 30000 | 规划阶段 | 开工建设 | 市水务局 | 各县、市、区 水务（水利）局 |  |
| 52 | 湘江河道（屈原管理区）综合治理工程 | 屈原管理区 | 营田至磊石疏浚河道20公里，清除淤泥砂石1000万立方米 | 10000 | 正在编制规划和策划开发项目 | 完成可研及立项 | 屈原管理区 | 屈原管理区 水利局 |  |
| 53 | 白水江综合治理 | 湘阴县 | 对穿越县城的3420米白水江段进行大堤培修、河床疏浚、防洪排涝、血吸虫治理、流域污水处理 | 13700 | 已完成可研报告 | 完成可研 | 湘阴县政府 | 湘阴县水利局 |  |

| 序号 | 项目名称 | 所在 县、市、区 | 建设内容及规模 | 总投资估算（万元） | 进展情况 | 2009年工作计划 | 责任单位 | 项目业主 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四 | 生态环保（12个） |  |  | 1684800 |  |  |  |  |
| 54 | 洞庭湖综合治理 近期项目 | 各县、市、区 | 蓄滞洪区、薄弱堤坊和病险涵闸建设、道路整治、水利血防工程建设及湿地保护等 | 631000 | 实施方案已通过中咨公司评审 | 开工建设 | 市发改委 | 相关 县、市、区政府 |
| 55 | 东洞庭湖国际湿地生态公园 | 君山区 | 水生生物、植物及林果、观鸟旅游区域建设，开展以观鸟、休闲、度假为主要内容的生态旅游，建设观鸟走廊、海底世界、扬子鳄园、荷花园等旅游景点 | 40000 | 正在编制规划 | 开工建设 | 市发改委 | 湖南东洞庭湖国家级自然 保护区管理局 |
| 56 | 南津港防洪工程 | 岳阳楼区 | 京广铁路两侧约4000亩湖洲水面吹填，疏浚结合灭螺，约4000万立方米吹填工程 | 40000 | 正在调研，已拿初步方案 | 完成可研 | 市发改委 | 招商确定 |
| 57 | 市城区内湖水环境综合治理 | 岳阳楼区 云溪区 南湖风景区 | 对城市生态环境影响较大的南湖、东风湖、芭蕉湖进行水环境综合治理 | 177600 | 正在规划论证 | 完成可研编制 | 市发改委 | 待定 |
| 58 | 环洞庭湖汨罗江 流域环境综合治理 | 平江县 | 矿山尾矿治理、村镇污水和垃圾处理、生态建设、环保基础设施等五大应急项目 | 200000 | 规划 | 完成可研及初步设计 | 平江县政府 | 平江县水利局 |

| 序号 | 项目名称 | 所在 县、市、区 | 建设内容及规模 | 总投资估算（万元） | 进展情况 | 2009年工作计划 | 责任单位 | 项目业主 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | 盘石洲生态园 | 平江县 | 生态旅游产业 | 100000 | 规划 | 开工建设 | 平江县政府 | 华雅国际 |
| 60 | 汨罗江——福寿山风景名胜区开发项目 | 平江县 | 游步道27公里，停车场、供水工程建设，垃圾处理系统投资，通讯及广播电视、景区保护工程建设等 | 15000 | 规划 | 开工建设 | 平江县政府 | 平江县汨罗江——福寿山 风景区管委会 |
| 61 | 湘江下游湿地保护工程 | 屈原管理区 | 修建3千米长的拦水坝，复原湿地植被1000公顷，开辟格状精养鱼池200公顷、牵麦湖珍珠养殖550公顷、湘莲种植200公顷，湿地保护面积达1950公顷 | 6200 | 正在编制规划和策划开发项目 | 完成可研及立项 | 屈原管理区 | 屈原自然 保护区管理局 |
| 62 | 南湖旅游度假村综合开发 | 南湖风景区 | 建设游艇码头、主题公园、旅游步行生态长廊、特色酒吧、国际生物疗养中心 | 200000 | 正在做湖滨地区的控制性详细规划 | 完成初步设计 | 南湖风景区管委会 | 北京中融集团 |
| 63 | 君山生态旅游 | 君山区 | 建设绿野仙踪、花卉世界、瓜菜圃园、农家风情、濠河渔趣、梦里水乡、湿地观鸟等项目 | 15000 | 正在规划论证 | 完成规划和项目建议书 | 君山区政府 | 待定 |

| 序号 | 项目名称 | 所在 县、市、区 | 建设内容及规模 | 总投资估算（万元） | 进展情况 | 2009年工作计划 | 责任单位 | 项目业主 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | 岳阳东洞庭湖生态农业综合开发团湖示范区 | 君山区 | 建设五大园区，年产水产品120万公斤，生产天然莲子、湖藕汁等绿色产品 | 10000 | 正在编制工可 | 项目核准、开工建设 | 君山区政府 | 君山区政府 |
| 65 | 城陵矶洞庭湖综合枢纽 | 君山区 | 工程调整库容约20亿立方米，电站装机20万千瓦 | 250000 | 规划 | 完成规划方案 | 君山区政府 | 待定 |

附件二：

岳阳市2009年重点推进的88个重点建设项目计划

| 序号 | 项 目 名 称 | 性质 | 地点 | 建设规模及内容 | 总投资 （万元） | 2009年底计划投资（万元） |  | 责任单位 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 计划投资 | 建设内容 |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  | 7446141.8 | 1938630.8 |  |  |  |
|  | 一、基础设施（22个） |  |  |  | 2903509 | 801899 |  |  |  |
| 1 | 武广铁路客运专线岳阳段 | 续建 | 岳阳市 | 铺设轨道、设施建设 | 1200000 | 200000 | 年内通车 | 武广铁路客运 专线岳阳指挥部 | 武广铁路客运 专线公司 |
| 2 | 岳常高速公路岳阳段 | 新建 | 岳阳市 | 岳阳市境内70.1公里 | 500000 | 180000 | 征地拆迁 | 市交通局 | 河南高发 公司 |
| 3 | 随岳高速公路岳阳段 | 新建 | 岳阳市 | 岳阳市境内24.08公里 | 137000 | 50000 | 征地拆迁及路基建设 | 市交通局 | 深圳华昱集团 道岳公司 |
| 4 | 岳长高速公路（京港澳高速公路复线） | 续建 | 岳阳市 | 96公里 | 680000 | 193000 | 征地拆迁及路基建设 | 市交通局 | 省高管局 |
| 5 | 通乡公路建设 | 新建 | 各县、市、区 | 全市打捆260公里 | 12000 | 12000 | 完成水泥路面硬化 | 市交通局 | 各县、市、区交通局 |
| 6 | 通村公路建设 | 新建 | 各县、市、区 | 全市打捆850公里 | 25500 | 25500 | 完成水泥路面硬化 | 市交通局 | 各县、市、区交通局 |
| 7 | 武广铁路客运专线岳阳站配套工程 | 续建 | 岳阳经济开发区 | 站前绿地、停车场、环形车道及配套设施建设，占地60000平方米 | 56000 | 20000 | 全面竣工 | 岳阳经济开发区管委会 | 市城建投 |
| 8 | 临鸭公路 | 续建 | 临湘市 | 25.208公里 | 16001 | 7000 | 竣工通车 | 市交通局 | 市地方 公路管理处 |

| 序号 | 项 目 名 称 | 性质 | 地点 | 建设规模及内容 | 总投资 （万元） | 2009年底计划投资（万元） |  | 责任单位 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 计划投资 | 建设内容 |  |  |
| 9 | 进港道路 | 续建 | 云溪区 | 全长4.466公里 | 13924 | 8000 | 完成路基、路面桥梁工程 | 市交通局 | 市地方公路管理处 |
| 10 | G106改造 | 续建 | 平江县 | 全长85.335公里，二级公路标准 | 41246 | 11333 | 完成路面工程，通车 | 市交通局 | 市公路局 |
| 11 | S308安定—龙门段改造 | 续建 | 平江县 | 按二级公路标准建设,全长69.2公里 | 31807 | 14800 | 完成路基和土建工程 | 市交通局 | 市公路局 |
| 12 | S308湘汨段改造工程 | 续建 | 湘阴县 | 全长27.64公里，二级公路标准建设 | 13147 | 6900 | 完成路基和土建工程 | 市交通局 | 市公路局 |
| 13 | S202一期改造工程 | 续建 | 华容县 | 全长32.816+0.804公里 | 13451 | 7189 | 主体工程完工 | 市交通局 | 市公路局 |
| 14 | 铁桃工程 | 新建 | 岳阳经济开发区 临湘市 云溪区 | 全长95.057公里 | 40503 | 15000 | 完成路基和土建工程，部分路面硬化 | 市交通局 | 市地方公路管理处 |
| 15 | 汨罗江大桥及接线工程 | 新建 | 汨罗市 | 桥长896米、宽16米，连接线长7276米 | 11028 | 5500 | 主体工程 | 市交通局 | 市公路局 |
| 16 | 枫桥湖路 | 续建 | 岳阳市 | 全长2669米，宽50米 | 21000 | 3000 | 完成道路建设，通车 | 市建设局 | 市城建投 |

| 序号 | 项 目 名 称 | 性质 | 地点 | 建设规模及内容 | 总投资 （万元） | 2009年底计划投资（万元） |  | 责任单位 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 计划投资 | 建设内容 |  |  |
| 17 | 洞庭大道 | 新建 | 岳阳楼区 | 起于洞庭大道，止于三眼桥，全长7046米，包括：路面工程、边缘石、人行道板电力线路入地、绿化提质改造、三个交通渠化岛 | 10000 | 10000 | 完成道路建设 | 市建设局 | 市城建投 |
| 18 | 鸭栏码头 | 新建 | 临湘市 | 3000吨级，2个泊位 | 9336 | 6000 | 开工建设 | 临湘市政府 | 临湘市交通局 |
| 19 | S201汨罗段 | 续建 | 汨罗市 | 全长30.346公里 | 16718 | 2677 | 征地拆迁、道路基础 | 汨罗市政府 | 汨罗市交通局 |
| 20 | 武广铁路客运专线汨罗火车站配套工程 | 新建 | 汨罗市 | 站前广场、道路、S308与G107连接线及绿化配套设施 | 28000 | 10000 | 征地拆迁、广场、道路基础 | 汨罗市政府 | 汨罗市城建投 |
| 21 | 冷水铺路三期 | 新建 | 岳阳市 | 冷水铺路三期（北站路—联港路）位于市中心城区，是城市总体规划中确定的城市二级主干道，路幅宽50米 | 14648 | 9000 | 开工建设 | 岳阳楼区政府 | 市城建投 |
| 22 | 园艺路建设 | 新建 | 南湖风景区 | 设计全长1243米，46米宽段655米，25米宽段588米 | 12200 | 5000 | 征地拆迁、工程测量、土地报批、开工建设 | 南湖风景区管委会 | 南湖风景区 管委会 |

| 序号 | 项 目 名 称 | 性质 | 地点 | 建设规模及内容 | 总投资 （万元） | 2009年底计划投资（万元） |  | 责任单位 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 计划投资 | 建设内容 |  |  |
|  | 二、重大产业（24个） |  |  |  | 2703474 | 721822 |  |  |  |
| 23 | 岳阳地区炼化一体化 | 新建 | 云溪区 | 炼油加工规模1000万吨/年（包括：800万吨/年常减压，208万吨/年重油加氢、360万吨/年催化、300万吨/年柴油加氢等装置和系统配套设施改造）、化工结构调整及装置扩改 | 1270000 | 180817 | 2009年底前完成重整改扩建、建成并投产硫磺回收、S-zorb装置 | 市工业经委 | 长岭炼化公司 巴陵石化公司 |
| 24 | 岳阳纸业40万吨印刷纸 | 新建 | 云溪区 | 纸机项目：设备采购和厂房建设；脱墨浆（DIP）项目：设备采购和厂房建设；热电项目；排水项目 | 257212 | 100000 | 完成部分项目并投产 | 市工业经委 | 岳阳纸业 股份公司 |
| 25 | 华能岳阳电厂三期 | 新建 | 云溪区 | 扩建2台60万千瓦火力发电机组 | 430000 | 175000 | 主厂房建设、设备安装 | 市工业经委 | 华能湖南岳阳 发电有限公司 |
| 26 | 桑乐数字化太阳能热水器 | 新建 | 岳阳经济开发区 | 一期建成15000平方米厂房主体工程 | 12700 | 5000 | 征地拆迁、厂房建设 | 岳阳经济开发区管委会 | 桑乐公司 |
| 27 | 中石化催化剂云溪新基地 | 新建 | 云溪区 | 建设年产6000吨干胶粉、5000吨加氢催化剂、1000吨连续重整催化剂、2550吨特种分子筛生产线装备以及配套公用工程，占地432亩 | 118000 | 30000 | 一期工程年底建成投产 | 云溪区政府 | 中石化股份公司 |
| 28 | 云溪东方雨虹防水材料及卷材项目 | 新建 | 云溪区 | 设计年产防水卷材、防水卷材1000万平方米，涂料5万吨，第一期投资6500万元，主要建设1000万平方米防水卷材生产线 | 78000 | 6500 | 建成1000万平方米防水卷材生产线，年内投产 | 云溪区政府 | 北京东方雨虹 防水技术股份公司 |

| 序号 | 项 目 名 称 | 性质 | 地点 | 建设规模及内容 | 总投资 （万元） | 2009年底计划投资（万元） |  | 责任单位 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 计划投资 | 建设内容 |  |  |
| 29 | 云溪恒阳化工储运码头 | 新建 | 云溪区 | 3000吨级泊位，新建大型液体储罐，总容量15万立方米 | 50000 | 20000 | 年内开工建设 | 云溪区政府 | 江阴恒阳 化工储运 有限公司 |
| 30 | 武汉凯迪生物质能屈原电厂 | 新建 | 屈原管理区 | 新建4台1.2万千瓦发电机组 | 20887 | 14000 | 建成投产 | 屈原管理区管委会 | 武汉凯迪电力 工程有限公司 |
| 31 | 屈原城枫电子 | 续建 | 屈原管理区 | 年生产60万台CD机 | 8000 | 7000 | 建成投产 | 屈原管理区管委会 | 湖南城枫电子 制品有限公司 |
| 32 | 平江南岭民爆生产项目 | 续建 | 平江县 | 年产膨化硝铵炸药12000吨及雷管、导火线 | 32000 | 7000 | 二期工程开工 | 平江县政府 | 湖南南岭民用爆破股份公司 |
| 33 | 湖南灏东科技屈原船舶制造 | 新建 | 屈原管理区 | 年建造5000—10000吨载重运输工程船20艘 | 10000 | 6000 | 建成投产 | 屈原管理区管委会 | 湖南灏东 科技有限公司 |
| 34 | 岳阳丰利纸业扩能 | 新建 | 岳阳县 | 8.2万吨/年造纸生产能力 | 16829 | 6829 | 征地拆迁、完成主体工程的30% | 岳阳县政府 | 岳阳市丰利 纸业有限公司 |
| 35 | 湖南省金海科技有限公司UV新材料生产项目 | 新建 | 岳阳县 | 紫外光固化材料生产，项目全部竣工后可实现年产值6亿元 | 20000 | 8000 | 征地拆迁、厂房建设 | 岳阳县政府 | 湖南金海 科技公司 |
| 36 | 湖南科伦制药有限公司液固 双腔软袋输液生产线 | 新建 | 岳阳县 | 新扩建2条生产线,生产能力12000万袋 | 20546 | 10546 | 征地拆迁、完成主体工程的50% | 岳阳县政府 | 湖南科伦公司 |
| 37 | 南方水泥 | 新建 | 岳阳县 | 200万吨粉磨站建设 | 20000 | 10000 | 建成投产 | 岳阳县政府 | 南方水泥 有限公司 |

| 序号 | 项 目 名 称 | 性质 | 地点 | 建设规模及内容 | 总投资 （万元） | 2009年底计划投资（万元） |  | 责任单位 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 计划投资 | 建设内容 |  |  |
| 38 | 亚泰陶瓷 | 新建 | 岳阳县 | 新建6条大型机械生产线和2组（4条）双窑炉生产线 | 50000 | 15000 | 完成2条生产线建设 | 岳阳县政府 | 亚泰陶瓷 有限公司 |
| 39 | 华容润华单晶硅切片太阳能电池组件 | 新建 | 华容县 | 2条太阳能组件封装线，1条电池片生产线 | 12000 | 9100 | 2条太阳能组件封装线，1条电池片生产线投产 | 华容县政府 | 华容润华公司 |
| 40 | 华容龙华电子 | 续建 | 华容县 | 占地50亩，软件开发及电子产品生产 | 15000 | 7000 | 设备安装、开工生产 | 华容县政府 | 华容龙华科技发展有限公司 |
| 41 | 临湘海螺水泥 | 新建 | 临湘市 | 新上1条干法旋窑水泥生产线 | 83000 | 80000 | 完成厂房、设备安装、生产线建设 | 临湘市政府 | 海螺集团 |
| 42 | 临湘市儒溪生化农药园公共设施建设项目 | 续建 | 临湘市 | 水厂（日供水12万吨）、污水处理厂（日处理工业污水8万吨）、11万伏变电站（主变容量3×63兆伏安） | 60000 | 7000 | 污水处理厂、自来水厂、变电站完成设计、可研、环评 | 临湘市政府 | 湖南化工科技有限公司 |
| 43 | 湖南汨罗再生资源集散市场 | 续建 | 汨罗市 | 主体工程规划总占地面积1000亩，总建筑面积66.6万平方米 | 88500 | 5000 | 完成市场主体工程建设 | 汨罗市政府 | 汨罗市再生资源工业园管委会 |
| 44 | 汨罗加华生物科技农产品冷链物流中心建设 | 新建 | 汨罗市 | 改扩建农产品冷链物流中心，建设保鲜冷藏设施、物流配送中心、交易市场和样品展示厅等设施 | 12800 | 5000 | 厂房建设、展示厅建设 | 汨罗市政府 | 湖南加华 科技公司 |

| 序号 | 项 目 名 称 | 性质 |  | 地点 | 建设规模及内容 |  | 总投资 （万元） | 2009年底计划投资（万元） |  | 责任单位 |  | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 计划投资 | 建设内容 |  |  |  |
| 45 | 湖南科英机电项目 | 新建 | 湘阴县 |  | 总建筑面积57079平方米 | 10000 |  | 4030 | 完成部分土建及设备安装 |  | 湘阴县政府 | 湖南英科 机电公司 |
| 46 | 湘阴县长康福海油脂升级改造 | 新建 | 湘阴县 |  | 完善生产区功能配置、科研机构及办公机构配置、生产线工艺定位及升级、物流配送中心建设 | 8000 |  | 3000 | 厂房建设，部分设备安装 |  | 湘阴县政府 | 湘阴县长康 福海公司 |
|  | 三、民生保障（24个） |  |  |  |  | 879595.8 |  | 278340.8 |  |  |  |  |
| 47 | 经济适用住房建设 | 新建 | 岳阳市 |  | 全市计划建设经济适用住宅小区18个，15.63万平方米，1748套 | 19420 |  | 16500 | 市本级建设项目11个，12.03万平方米，1368套，投资额1.3亿元。县、市、区拟建项目7个，3.6万平方米，380套，投资额0.35亿元 |  | 市房地产局 | 视具体 项目确定 |
| 48 | 廉租住房建设 | 新建 | 岳阳市 |  | 全市计划建设廉租住房项目15个， 8.45万平方米，1662套 | 30800 |  | 7554 | 市中心城区项目5个，3.95万平方米，790套，投资4538万元；县、市、区项目10个，4.5万平方米，872套，投资额3016万元。 发放廉租住房租赁补贴12000户，解决13662户最低收入家庭住房困难 |  | 市房地产局 | 市房地产局 |

| 序号 | 项 目 名 称 |  | 性质 | 地点 | 建设规模及内容 | 总投资 （万元） | 2009年底计划投资（万元） |  | 责任单位 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 计划投资 | 建设内容 |  |  |
| 49 | 市中心城区旧城改造 | 岳阳乐园西侧改造项目 | 新建 | 岳阳楼区 | 占地面积19.8亩，拆迁面积1.7 万平方米，规划建设面积6.5万平方米 | 12000 | 5000 | 完成主体建设 | 市建设局 | 华宇置业有限公司 |
| 50 |  | 新路口东南角中建五局七公司地段改造项目 | 新建 | 岳阳楼区 | 占地面积45亩，拆迁面积4.5万平方米，规划建设面积17万平方米 | 45000 | 5000 | 完成拆迁和还建房建设、启动项目建设 | 市建设局 | 中建信和地产有限公司 |
| 51 |  | 金日市场地段改造项目 | 新建 | 岳阳市 | 占地面积7932万平方米，拆迁面积9800平方米，规划建设面积4.33万平方米 | 9000 | 5000 | 完成拆迁，开工建设 | 市建设局 | 岳阳铭基置业有限公司 |
| 52 | 全市社区卫生服务和乡镇卫生设施建设 |  | 新建 | 各县、市、区 | 总建筑面积6万平方米，部分设备购置 | 10928 | 7000 | 完成2万平方米建设，购置部分设备 | 市卫生局 | 市卫生局 |
| 53 | 城乡电网改造工程 |  | 新建 | 岳阳市 | 建设220千伏、110千伏变电站，对110千伏、35千伏变电站进行差异化改造 | 256000 | 103980 | 完成新建、改建变电站，投资157809万元 | 岳阳电业局 | 岳阳电业局 |
| 54 | 广播电视“村村通”工程 |  | 新建 | 各县、市、区 | 今年计划完成1200个自然村广播电视村村通 | 2200 | 2200 | 完成1200个自然村广播电视村村通 | 市广播电视局 | 市广播电视局 |

| 序号 | 项 目 名 称 | 性质 | 地点 | 建设规模及内容 | 总投资 （万元） | 2009年底计划投资（万元） |  | 责任单位 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 计划投资 | 建设内容 |  |  |
| 55 | 沼气工程 | 新建 | 部分县、市、区 | 建设9处大中型沼气池和33640个户用沼气池 | 4936.8 | 4936.8 | 建设9处大中型沼气池，建设33640个户用沼气池 | 市农办 | 市能源生态局 |
| 56 | 中央储备粮小港直属库物流配套 | 新建 | 市区 | 油罐、复线铁路、中转仓及散装码头建设 | 26000 | 2240 | 第一期油罐群建设完成 | 市粮食局 | 小港直属粮库 |
| 57 | 中型水库除险加固 | 续建 | 部分县、市、区 | 堤坝加固、除险 | 6500 | 5000 | 堤坝加固 | 市水务局 | 市水务局 |
| 58 | 大中型灌区渠系配套 | 续建 | 部分县、市、区 | 铁山灌区、团湾灌区、黄金洞等渠系配套 | 41887 | 5000 | 堤坝加固，渠系建设 | 市水务局 | 市水务局 |
| 59 | 大型排涝泵站更新改造 | 续建 | 部分县、市、区 | 南岳庙、王家河、悦来河等5处 | 22060 | 11030 | 站房建设，设备更新 | 市水务局 | 市水务局 |
| 60 | 农村安全饮水工程 | 新建 | 部分县、市、区 | 建设水厂、铺设管道、打井，4年内完成全市97万人安全饮水工程 | 48500 | 10000 | 年内完成20万人安全饮水工程 | 市水务局 | 市水务局 |
| 61 | 农村中学校舍改造 | 新建 | 部分县、市、区 | 改造中学危房5万平方米 | 8000 | 5000 | 改造农村初中校舍3万平方米 | 市教育局 | 市教育局 |

| 序号 | 项 目 名 称 | 性质 | 地点 | 建设规模及内容 | 总投资 （万元） | 2009年底计划投资（万元） |  | 责任单位 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 计划投资 | 建设内容 |  |  |
| 62 | 岳州帝苑商住区 | 新建 | 南湖风景区 | 建设8万平方米住宅小区 | 80000 | 10000 | 年内完成8万平方米施工面积 | 南湖风景区管委会 | 岳阳晋兴置业有限公司 |
| 63 | 层山安全区围堤及移民迁建 | 续建 | 君山区 | 新建围堤12.23公里，加固14.3公里；加固穿堤建筑物2座，拆除重建1座，新建6座；移民迁建15154户，45152人 | 61414 | 15000 | 完成围堤工程、百花小区、和丰小区建设 | 君山区政府 | 市水务局 |
| 64 | 平江县城引水工程 | 续建 | 平江县 | 日供水5万吨 | 8150 | 3000 | 项目竣工投入营运 | 平江县政府 | 平江县 自来水公司 |
| 65 | 平江县城燃气供应 | 新建 | 平江县 | 供应县城10万人口的生活及工业用燃气 | 4700 | 4700 | 主体设施建设和主要设备及工艺管线安装基本到位 | 平江县政府 | 平江县建设局 |
| 66 | 华容县城引水工程 | 新建 | 华容县 | 日供水5万吨 | 13100 | 5000 | 管网建设 | 华容县政府 | 华容县水务局 |
| 67 | 华容沿河北路旧城改造 | 新建 | 华容县 | 南起一桥桥头，北至二桥桥头广场，全长1078米，沿线规划土地面积227035平方米，建筑面积345000平方米 | 58000 | 15000 | 完成征地拆迁、动工建设 | 华容县政府 | 上海博雅 置业有限公司 |
| 68 | 汨罗饮水安全保障体系 | 新建 | 汨罗市 | 生产规模10万吨/日，铺设管网32.1公里 | 21000 | 5000 | 征地、拆迁，建成主体工程的30% | 汨罗市政府 | 汨罗市建设局 |
| 69 | 汨罗天然气入户工程 | 新建 | 汨罗市 | 分输站及管网建设 | 10000 | 7000 | 分输站及管网建设 | 汨罗市政府 | 汨罗市建设局 |
| 70 | 天伦商业广场 | 新建 | 岳阳市 | 位于建设路东，西临白杨坡路，南临花板桥路，占地70亩，建筑面积177800平方米，由中央休闲绿化广场、商业步行街、大型超市及商务酒店组成 | 80000 | 16000 | 启动建设 | 市建设局 | 岳阳天伦置业 有限公司 |

| 序号 | 项 目 名 称 |  | 性质 | 地点 | 建设规模及内容 | 总投资 （万元） | 2009年底计划投资（万元） |  | 责任单位 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 计划投资 | 建设内容 |  |  |
|  | 四、生态环保（18个） |  |  |  |  | 959563 | 136569 |  |  |  |
| 71 | 沿洞庭湖风光带三期 |  | 续建 | 岳阳市 | 巴陵广场，慈氏塔文化区 | 60000 | 20000 | 完成拆迁，建设巴陵广场 | 沿湖风光带三期建设指挥部 | 市城建投 |
| 72 | 岳阳 市城 市污 水处 理设 施建 设三 年行 动计 划项 目 | 岳阳南津港污水处理厂二期 | 续建 | 岳阳市 | 日处理污水7万吨，配套管网56.9公里 | 16230 | 8000 | 主体工程，管网建设 | 市建设局 | 亚洲环保公司 |
| 73 |  | 岳阳经济开发区污水处理厂 | 新建 | 岳阳经济开发区 | 日处理污水5万吨，配套管网29公里 | 11073 | 7873 | 项目建成投入营运 | 岳阳经济开发区管委会 | 亚洲环保公司 |
| 74 |  | 华容县污水处理厂 | 新建 | 华容县 | 日处理污水3万吨 | 11081 | 8565 | 主体工程，管网建设 | 华容县政府 | 岳阳县建设局 |
| 75 |  | 汨罗市污水处理厂 | 新建 | 汨罗市 | 日处理污水5万吨 | 12658 | 2800 | 主体工程，管网建设 | 汨罗市政府 | 汨罗市建设局 |
| 76 |  | 岳阳县污水处理厂 | 新建 | 岳阳县 | 日处理污水2万吨，配套管网75.6公里 | 10571 | 5800 | 主体工程，管网建设 | 岳阳县政府 | 岳阳县建设局 |
| 77 |  | 平江县污水处理厂 | 新建 | 平江县 | 日处理污水近期2万吨，远期4万吨 | 9117 | 4000 | 主体工程，管网建设 | 平江县政府 | 平江县建设局 |
| 78 |  | 湘阴县污水处理厂 | 新建 | 湘阴县 | 日处理污水3万吨，配套管网68.3公里 | 10571 | 5800 | 主体工程，管网建设 | 湘阴县政府 | 湘阴县建设局 |

| 序号 | 项 目 名 称 |  | 性质 | 地点 | 建设规模及内容 | 总投资 （万元） | 2009年底计划投资（万元） |  | 责任单位 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 计划投资 | 建设内容 |  |  |
| 79 | 岳阳 市城 市污 水处 理设 施建 设三 年行 动计 划项 目 | 君山区污水处理厂 | 新建 | 君山区 | 近期日处理1万吨，远期日处理2万吨 | 11490 | 11490 | 年底建成投产 | 君山区政府 | 君山区建设局 |
| 80 |  | 云溪区污水处理厂 | 新建 | 云溪区 | 日处理2万吨 | 7848 | 6250 | 主体工程，管网建设 | 云溪区政府 | 云溪区建设局 |
| 81 |  | 平江县伍市工业园污水处理厂 | 新建 | 平江伍市 工业园 | 设计日处理3万吨，近期1万吨 | 5450 | 2000 | 主体工程，管网建设 | 平江县政府 | 平江县伍市 工业园管委会 |
| 82 | 退耕还林项目 |  | 续建 | 各县、市、区 | 生态能源、基本口粮田、移民、补植补造 | 61028 | 7378 | 退田、造林 | 市林业局 | 市林业局 |
| 83 | 洞庭湖国际公馆 |  | 新建 | 南湖风景区 | 用地面积4000多亩，主要投资宾馆、房产及旅游项目，建设周期为8-10年 | 500000 | 8000 | 筹措建设资金，完成项目一期拆迁，开工建设五星级园林式会所 | 南湖风景区管委会 | 黄河集团 |

| 序号 | 项 目 名 称 | 性质 | 地点 | 建设规模及内容 | 总投资 （万元） | 2009年底计划投资（万元） |  | 责任单位 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 计划投资 | 建设内容 |  |  |
| 84 | 洞庭湖国际休闲基地 | 新建 | 岳阳县 | 扩建张谷英景区，建设公田温泉度假村、鹿角镇水上俱乐部 | 200000 | 5000 | 完成居民点拆迁定点及施工，古村落休闲度假中心的征地拆迁及施工，游客中心及配套设施的施工 | 岳阳县政府 | 北京中坤集团 |
| 85 | 华容县垃圾处理场 | 新建 | 华容县 | 日处理垃圾300吨 | 6400 | 5000 | 建设拦污坝，垃圾无害化处理 | 华容县政府 | 华容县建设局 |
| 86 | 临湘市垃圾处理场 | 新建 | 临湘市 | 日处理垃圾360吨 | 8318 | 5000 | 建设拦污坝，垃圾无害化处理 | 临湘市政府 | 临湘市建设局 |
| 87 | 桃矿环境污染治理及生态修复工程(二期) | 新建 | 临湘市 | 污染区水土及尾砂库治理 | 12000 | 6000 | 尾砂库治理 | 临湘市政府 | 临湘市 桃矿办事处 |
| 88 | 汨罗垃圾处理场 | 新建 | 汨罗市 | 日处理垃圾400吨 | 5728 | 1000 | 建设拦污坝，垃圾无害化处理 | 汨罗市政府 | 汨罗市建设局 |

主题词：经济管理  项目  通知

抄送：市委各部门，岳阳军分区司令部。

市人大常委会办公室，市政协办公室，市中级人民法院，市人民检察院。

各民主党派市委。

岳阳市人民政府办公室                2009年7月16日印发