岳阳市2009年上半年重点推进158个重大项目情况汇总表

| 责任单位 | 重 大 前 期 项 目 |  |  | 重 点 建 设 项 目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 个数 | 已开工数 | 基本进展评价 | 个数 | 已开工数 | 计划投资（万元） | 已完成 投 资 | 比例 (%) |
| 市交通局 | 11 | 0 | 大部分进展顺利 | 15 | 14 | 548899 | 104290.80 | 18.88 |
| 市发改委 | 7 | 0 | 进展顺利 |  |  |  |  |  |
| 市建设局 | 1 | 0 | 进展较顺利 | 5 | 4 | 30400 | 13245 | 43.57 |
| 市水务局 | 4 | 0 | 进展较顺利 | 4 | 4 | 31030 | 18571 | 59.85 |
| 市工经委 | 1 | 0 | 进展较顺利 | 3 | 3 | 580817 | 322411 | 55.51 |
| 市卫生局 |  |  |  | 2 | 1 | 7000 | 3818 | 54.54 |
| 市房产局 |  |  |  | 2 | 2 | 20450 | 6544 | 32.84 |
| 市电业局 |  |  |  | 1 | 1 | 157809 | 40004 | 25.35 |
| 市教育局 |  |  |  | 1 | 1 | 5000 | 1000 | 20.00 |
| 市农办 |  |  |  | 1 | 1 | 4936.8 | 600 | 12.15 |

岳阳市2009年上半年重点推进158个重大项目情况汇总表

| 责任单位 | 重 大 前 期 项 目 |  |  | 重 点 建 设 项 目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 个数 | 已开工数 | 基本进展评价 | 个数 | 已开工数 | 计划投资（万元） | 已完成 投 资 | 比例 (%) |
| 市林业局 |  |  |  | 1 | 1 | 7378 | 657 | 8.96 |
| 市广电局 |  |  |  | 1 | 1 | 5000 | 400 | 8.24 |
| 市铁山管理局 | 1 | 0 | 进展顺利 |  |  |  |  |  |
| 市烟草局 | 1 | 0 | 进展顺利 |  |  |  |  |  |
| 市环保局 | 1 | 0 | 进展顺利 |  |  |  |  |  |
| 武广铁路客运专线岳阳建设指挥部 |  |  |  | 1 | 1 | 200000 | 200000 | 100 |
| 沿湖三期建设指挥部 |  |  |  | 1 | 1 | 40000 | 1800 | 4.50 |
| 平江县 | 8 | 1 | 平江县城燃气供应项目已启动建设，其他项目前期工作进展较顺利 | 3 | 3 | 15000 | 119205 | 79.47 |
| 华容县 | 1 | 0 | 进展较顺利 | 7 | 6 | 51665 | 16533 | 31.89 |
| 岳阳县政府 | 2 | 0 | 其中一项进展顺利，一项进展缓慢 | 9 | 4 | 141875 | 10357 | 7.34 |

岳阳市2009年上半年重点推进158个重大项目情况汇总表

| 责任单位 | 重 大 前 期 项 目 |  |  | 重 点 建 设 项 目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 个数 | 已开工数 | 基本进展评价 | 个数 | 已开工数 | 计划投资（万元） | 已完成 投 资 | 比例 (%) |
| 湘阴县政府 | 2 | 0 | 进展顺利 | 7 | 3 | 48030 | 5696.30 | 11.86 |
| 临湘市政府 | 2 | 0 | 进展较顺利 | 5 | 5 | 114000 | 29674 | 26.03 |
| 汨罗市政府 | 2 | 0 | 其中一项进展顺利，一项进展缓慢 | 8 | 7 | 52600 | 13650 | 25.78 |
| 岳阳楼区政府 | 1 | 0 | 进展缓慢 | 2 | 0 | 12000 | 268 | 2.23 |
| 云溪区政府 | 10 | 2 | 进展顺利 | 2 | 1 | 65000 |  | 0.00 |
| 君山区政府 | 3 | 0 | 进展顺利 | 2 | 1 | 55000 | 9944 | 18.08 |
| 屈原管理区管委会 | 3 | 0 | 进展较顺利 | 4 | 3 | 32000 | 18800 | 58.75 |
| 岳阳经济开发区 | 2 | 0 | 因投资商原因，北京江河幕墙项目无进展 | 5 | 3 | 57873 | 21790 | 37.65 |
| 南湖风景区管委会 |  |  |  | 3 | 2 | 24000 | 6280.80 | 26.17 |
| 合计 | 63 | 3 |  | 95 | 73 | 2311366.8 | 858800 | 37.16 |

印制：岳阳市项目建设和项目服务领导小组办公室                                                          二○○九年七月十七日

全市2009年上半年重点推进的158个重大项目进展情况汇总表

| 责任单位 | 重 大 前 期 项 目 |  |  |  | 重 点 建 设 项 目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 个数 | 计 划 开工数 | 已开工数 | 进展情况 | 个数 | 已开工数 | 计划投资（万元） | 已完成 投 资 | 比例 (%) |
| 市交通局 | 11 | 7 | 1 | 1个项目已开工（岳汝高速），2个项目前期工作没有进展、拟进行调整（松阳湖二、三期工程、创普船舶），其它项目前期工作正在有序进行 | 15 | 14 | 548899 | 104290 | 18.9 |
| 市发改委 | 8 | 4 | 1 | 大型商品粮基地项目进入实质性开工阶段，城区内湖水环境综合治理项目没有实质性进展，其它项目前期工作正积极推进 |  |  |  |  |  |
| 市建设局 |  |  |  |  | 5 | 4 | 30400 | 13245 | 43.57 |
| 市环保局 | 1 | 1 | 0 | 已完成选址、立项、环评等前期工作 |  |  |  |  |  |
| 市房地产局 |  |  |  |  | 2 | 2 | 20450 | 6544 | 32.84 |
| 沿湖三期建设指挥部 |  |  |  |  | 1 | 1 | 40000 | 1800 | 4.50 |
| 市卫生局 |  |  |  |  | 2 | 1 | 7000 | 3818 | 54.54 |
| 市广电局 |  |  |  |  | 1 | 1 | 5000 | 400 | 8.24 |
| 市教育局 |  |  |  |  | 1 | 1 | 5000 | 1000 | 20.00 |
| 市铁山管理局 | 1 | 0 | 0 | 正在编制可研 |  |  |  |  |  |
| 市水务局 | 4 | 4 | 1 | 1个项目已开工（洞庭湖蓄洪围堤加固），其它项目正在顺利推进 | 4 | 4 | 31030 | 18571 | 59.85 |
| 市农办 |  |  |  |  | 1 | 1 | 4936.8 | 600 | 12.15 |
| 市林业局 |  |  |  |  | 1 | 1 | 7378 | 657 | 8.96 |
| 市工业经委 | 1 | 1 | 0 | 正在编制可研 | 3 | 3 | 580817 | 322411 | 55.51 |
| 岳阳电业局 |  |  |  |  | 1 | 1 | 157809 | 40004 | 25.35 |
| 武广铁路客运专线岳阳建设指挥部 |  |  |  |  | 1 | 1 | 200000 | 200000 | 100 |
| 市烟草局 | 1 | 1 | 0 | 国家局已批复建设烟草配送中心，进出口基地已上报省局 |  |  |  |  |  |
| 平江县政府 | 8 | 5 | 5 | 5个已开工建设（锂矿开发和加工、燃气供应、油茶产业化开发、盘石洲生态园、汨罗江—福寿山风景名胜区开发），其它3个项目正在有序开展前期工作 | 3 | 3 | 15000 | 119205 | 79.47 |
| 岳阳县政府 | 2 | 0 | 0 | 鹿角码头正编制可研，华能岳阳二厂已进入华能集团“十二五”规划 | 9 | 4 | 141875 | 10357 | 7.34 |
| 华容县政府 | 1 | 0 | 0 | 小墨山核电项目正在积极推进，“四通一平”工程已完成投资1.2亿元 | 7 | 6 | 51665 | 16533 | 31.89 |
| 湘阴县政府 | 2 | 1 | 1 | 芙蓉大道北拓等基础设施部分子项目已开工，中联重科正洽谈中 | 7 | 3 | 48030 | 5696 | 11.86 |
| 临湘市政府 | 2 | 0 | 0 | 燃料乙醇无实质进展拟调整，黄盖湖风电场正在进行风资源观测 | 5 | 5 | 114000 | 29674 | 26.03 |
| 汨罗市政府 | 2 | 1 | 1 | 营田码头等基础设施建设5个子项目已开工，国电汨罗电厂因政策影响无进展 | 8 | 7 | 52600 | 13650 | 25.78 |
| 岳阳楼区政府 | 1 | 1 | 0 | 芭蕉湖生态旅游已编可研，但实施较难，拟进行调整 | 2 | 0 | 12000 | 268 | 2.23 |
| 云溪区政府 | 10 | 9 | 2 | 2个项目已开工（中石化催化剂、东方雨虹），环保燃油、C4利用项目、苯酚丙酮、环氧丙烷拟调出，其它项目前期工作正在积极推进 | 2 | 1 | 65000 | 500 | 0.007 |
| 君山区政府 | 3 | 1 | 0 | 综合开发团湖示范区正在编制可研，另外两项目没有进展 | 2 | 1 | 55000 | 9944 | 18.08 |
| 岳阳经济开发区管委会 | 2 | 2 | 0 | 旭宁软件已暂缓进度，江河幕墙投资商已退出 | 5 | 3 | 57873 | 21790 | 37.65 |
| 南湖风景区 管委会 |  |  |  |  | 3 | 2 | 24000 | 6280 | 26.17 |
| 屈原管理区 管委会 | 3 | 1 | 0 | 正在编制可研 | 4 | 3 | 32000 | 18800 | 58.75 |
| 合计 | 63 | 38 | 12 |  | 95 | 73 | 2311366.8 | 858800 | 42.48 |