岳阳市2009年重点推进的50个重大前期项目计划

| 序号 | 项目名称 | 所在 县市 | 主要建设内容及规模 | 总投资估算（万元） | 目前进展情况 | 2009年前期工作计划 | 责任单位 | 项目业主 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合 计 |  |  | 17566698 |  |  |  |  |
| 一 | 基础设施（18个） |  |  | 3775948 |  |  |  |  |
| 1 | 岳长高速（京珠复线） | 岳阳市 | 96公里 | 681600 | 可研、初设 已通过评审 | 征地、拆迁，开工建设 | 市交通局 | 待定 |
| 2 | 岳汝高速 | 岳阳县 平江县 | 85公里 | 600000 | 规划论证 | 完成预可 | 市交通局 | 待定 |
| 3 | 岳通高速（杭瑞高速临湘至岳阳段） | 临湘市 经开区 岳阳楼区 | 72公里 | 450000 | 正在编制工可 | 完成工可批复 | 市交通局 | 待定 |
| 4 | 岳宜高速（岳阳至宜昌高速公路岳阳段） | 华容县 | 14公里 | 100000 | 正在编制工可 | 争取批复 | 市交通局 | 待定 |
| 5 | S207平江段改造 | 平江县 | 全长32.2公里 | 21800 | 正在编制预可 | 完成工可批复，施工图设计及招投标等 | 市交通局 | 市公路局 |
| 6 | 松阳湖新港二、三期建设 | 云溪区 | 已建3个泊位，二、三期再建9个泊位 | 160000 | 正在规划 | 争取立项 | 市交通局 | 岳阳城陵矶新港有限公司 |
| 7 | 荆岳铁路 | 华容县 君山区 岳阳楼区云溪区 | 全长164公里，岳阳境内78公里 | 400000 | 已完成预可报告 | 完成前期工作，争取开工 | 市发改委 | 铁道部 |

| 序号 | 项目名称 | 所在 县市 | 主要建设内容及规模 |  | 总投资估算（万元） | 目前进展情况 | 2009年前期工作计划 |  | 责任单位 | 项目业主 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 岳阳机场 | 待定 |  | 4D机场 | 90000 | 国务院已批准列入《全国民用机场布局规划》 |  | 机场选址、预可、可研 | 市发改委 | 市政府成立的机场建设公司 |
| 9 | 长炼炼化公路 | 云溪区 |  | 全长18.8公里 | 11280 | 正在编制工可 |  | 完成前期工作，开工建设 | 云溪区 政府 | 云溪区交通局 |
| 10 | 湖南电煤储备基地 | 君山区 |  | 储备电煤100万吨，长年保持全省7天电煤用量 | 50000 | 正在规划论证 |  | 完成项目建议书 | 君山区 政府 | 待定 |
| 11 | 临港产业新区农产品交易基地 | 云溪区 |  | 商贸中心、加工配送、交易中心、农业博览 | 76000 | 已出详规 |  | 征地、拆迁、开工建设 | 云溪区 政府 | 云溪区政府 |
| 12 | 临港产业新区基础设施建设（物流园） | 岳阳市 |  | 占地228.14公顷 | 126400 | 已出详规 |  | 完成项目建议书 | 云溪区 政府 | 云溪区政府 |
| 13 | 滨湖示范区 临港产业新区 基础设施建设 | 云溪区 |  | 临港新区公路网、货运铁路专线、供排水管网、公共码头、污水处理厂、垃圾中转及处理场、水利设施、电排站、移民小区、消防站、口岸联检设施及垃圾发电等项目建设 | 267300 | 已出详规 |  | 部分项目开工 | 云溪区 政府 | 视具体项目 确定 |
| 14 | 滨湖示范区 营田码头等 基础设施建设 | 汨罗市 |  | 营田码头、污水处理厂、垃圾处理场、城市防洪、汨罗江河道疏竣和清理、友谊河整治、饮水安全保障体系、汨罗江大桥、再生资源集散市场、S201汨望段拓改等项目建设 | 304700 | 正在编制示范区规划和策划开发项目 |  | 部分项目开工 | 汨罗市 政府 | 视具体项目 确定 |

| 序号 | 项目名称 | 所在 县市 | 主要建设内容及规模 |  | 总投资估算（万元） | 目前进展情况 | 2009年前期工作计划 | 责任单位 | 项目业主 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 滨湖示范区 推山咀码头等 基础设施建设 | 屈原 管理区 |  | 推山咀码头、岳长高速屈原互通S307连接线改造、营田镇供水管网配套改造、海源牲猪屠宰中心污水处理、移民建镇及中心城镇、营田镇城区电网扩容改造等项目建设 | 81000 | 正在编制示范区规划和策划开发项目 | 部分项目开工 | 屈原 管理区 | 视具体项目 确定 |  |
| 16 | 滨湖示范区 芙蓉大道北拓等 基础设施建设 | 湘阴县 | 芙蓉大道湘阴段26.6公里、樟树港大桥、污水处理厂、垃圾处理场、省道S101至省道S308拓改、樟树港散货码头、漕溪港二期、东湖环境综合治理、湘阴白水江治理、燎原水库引水工程、青山风电场等项目建设 |  | 430000 | 正在编制示范区规划和策划开发项目 | 部分项目开工 | 湘阴县 政府 | 视具体项目 确定 |  |
| 17 | 华容塔市驿码头 | 华容县 | 3000吨级泊位2个 |  | 10080 | 正在编制工可报告 | 完成工可批复、施工图设计及招投标等 | 华容县 政府 | 华容县交通局 |  |
| 18 | 岳阳县鹿角港码头 | 岳阳县 | 3000吨级泊位2个 |  | 24988 | 正在编制工可 | 完成工可批复、施工图设计及招投标等 | 岳阳县 政府 | 岳阳县交通局 |  |
| 二 | 重大产业（18个） |  |  |  | 11059960 |  |  |  |  |  |
| 19 | 岳纸50万吨文化纸项目 | 岳阳楼区 | 新建一条50万吨/年高档专用文化纸生产线 |  | 428000 | 正在编制可研 | 完成可研批复，争取开工 | 市工业 经委 | 泰格林纸集团 |  |
| 20 | 创普船舶重工 | 岳阳楼区 | 扩建二级一类造船厂 |  | 50000 | 正在编制可研 | 完成可研批复，争取开工 | 市交通局 | 市水运公司 |  |

| 序号 | 项目名称 | 所在 县市 | 主要建设内容及规模 | 总投资估算（万元） | 目前进展情况 | 2009年前期工作计划 | 责任单位 | 项目业主 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 湖南省烟草 进出口基地 | 岳阳市 | 占地250亩至300亩，建设岳阳烟草物流中心、进出口库房及综合配套设施建设 | 40000 | 规划论证 | 项目批复，争取开工 | 市烟草 专卖局 | 市烟草专卖局 |
| 22 | 香港旭宁软件 研发中心 | 经开区 | 在中部地区形成完整的电脑软件及电子产品生产产业链，年产值达100亿元的光伏电子产业基地 | 200000 | 可研已编制完成 | 项目核准、开工建设 | 经开区 管委会 | 香港旭宁 研发中心 |
| 23 | 北京江河高端幕墙生产项目 | 经开区 | 达产后实现年销售收入150亿元 | 280000 | 已编可研 | 项目核准、开工建设 | 经开区 管委会 | 北京江河公司 |
| 24 | 环保燃油项目 | 云溪区 | 废油提炼加工 | 350000 | 进行规划 | 岳阳项目开工 | 云溪区 政府 | 中国环保燃油集团公司 |
| 25 | 催化裂化C4利用项目 | 云溪区 | MTBE装置6万吨/年，3.5万吨/年异丁烯、3.5万吨/年丁基橡胶、2万吨/年聚丁烯 | 189000 | 正在编制工可 | 项目核准、开工建设 | 云溪区 政府 | 云溪区工业园 |
| 26 | 苯酚丙酮项目 | 云溪区 | 年产20万吨苯酚丙酮 | 510000 | 正在编制工可 | 项目核准、开工建设 | 云溪区 政府 | 云溪区工业园 |
| 27 | 环氧丙烷项目 | 云溪区 | 新建一套12万吨/年环氧丙烷装置 | 140000 | 正在编制工可 | 项目核准、开工建设 | 云溪区 政府 | 云溪区工业园 |
| 28 | 中石化催化剂项目 | 云溪区 | 年产6000吨干粉、年产5000吨加氢剂生产装置 | 170000 | 正在编制可研 | 项目批复，开工建设 | 云溪区 政府 | 中石化股份 公司 |

| 序号 | 项目名称 | 所在 县市 | 主要建设内容及规模 | 总投资估算（万元） | 目前进展情况 | 2009年前期工作计划 | 责任单位 | 项目业主 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 小墨山核电站 及配套工程 | 华容县 | 6×100万KW | 5000000 | 完成了公司化运作，可研阶段子专题报告已全部完成，首期征地拆迁已完成，现场工程已铺开。 | 全力争取进入调整后的国家核电发展规划，做好厂址范围内“四通一平”相关准备工作 | 华容县 政府 | 湖南核电公司 |
| 30 | 华能岳阳二厂 | 岳阳县 | 2×100万kW | 1000000 | 规划调研 | 预可、工可 | 岳阳县 政府 | 华能岳阳电厂 |
| 31 | 国电汨罗电厂 | 汨罗市 | 4×60万kW | 1000000 | 可研已通过评审 | 争取“十一五”开工 | 汨罗市 政府 | 国电华中公司 |
| 32 | 汨罗玉池抽水蓄能电站 | 汨罗 | 装机容量60万kW | 204360 | 正在编初可 | 完成工可 | 汨罗市 政府 | 待定 |
| 33 | 平江抽水蓄能电站 | 平江县 | 4×60万kW | 985600 | 预可研编制 | 完成工可编制 | 平江县 政府 | 中电投五凌 公司 |
| 34 | 临湘市黄盖湖风电场 | 临湘市 | 20万kW | 240000 | 正在进行风资源观测 | 完成风力测试，进行可研、环评等前期工作 | 临湘市 政府 | 国网新源控股有限公司 |
| 35 | 燃料乙醇 | 临湘市 | 年产20万吨 | 73000 | 已完成可研、环评 | 争取国家核准 | 临湘市 政府 | 湖南强生药业公司 |
| 36 | 湖南中联重科 | 湘阴县 | 水利发电机电设备生产，实现年销售收入100亿元，分三期建设 | 200000 | 完成可研 | 项目批复 | 湘阴县 政府 | 湖南中联重科 |

| 序号 | 项目名称 | 所在 县市 | 主要建设内容及规模 | 总投资估算（万元） | 目前进展情况 | 2009年前期工作计划 | 责任单位 | 项目业主 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三 | 民生保障（5个） |  |  | 1415190 |  |  |  |  |
| 37 | 新增5亿斤粮食产能建设 | 岳阳、湘阴、汨罗、平江、临湘、华容、君山 | 围绕高标准粮田研发能力、装备能力、服务能力建设，着力实施十大工程，即水利化、田园化，机耕道建设，地力提升，良种化，设施化育秧，农机化，技术推广，信息化，仓储流通配套工程。 | 170190 | 正在调研 | 完成规划编制 | 市发改委 | 相关县（市）区政府 |
| 38 | 大型商品粮基地建设 | 部分县市区 | 优质水稻生产基地42.4万亩 | 12000 | 可研批复阶段 | 建设优质水稻生产基地20万亩 | 市发改委 | 部分县市区 政府 |
| 39 | 洞庭湖博物馆 | 南湖 风景区 | 建筑面积2.4万m2，其中展厅1万m2，包括水族馆、模型区、巨型远古动物化石展区、民族文化展区等 | 25000 | 省发改委已立项 | 筹措建设资金，争取开工建设 | 市环保局 | 省环保局 |
| 40 | 铁山外引水源 | 平江县 岳阳县 | 供水泵站、管网 | 8000 | 已编预可 | 完成可研编制 | 市铁山管理局 | 市铁山管理局 |
| 41 | 平江油茶产业化开发 | 平江县 | 发展油茶72.5万亩，并建立相关加工企业 | 1200000 | 可研批复阶段 | 完成油茶低改10万亩，新造油茶5万亩。 | 平江县 政府 | 平江县林业局 |

| 序号 | 项目名称 | 所在 县市 | 主要建设内容及规模 | 总投资估算（万元） | 目前进展情况 |  | 2009年前期工作计划 |  | 责任单位 | 项目业主 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四 | 生态环保（9个） |  |  | 1315600 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 洞庭湖综合治理近期项目 | 各县市区 | 蓄滞洪区、薄弱堤坊和病险涵闸建设，道路整治，水利血防工程建设及湿地保护等 | 631000 |  | 《实施方案》已通过中咨公司评审 |  | 策划系列项目启动部分项目 | 市发改委 | 相关县（市）区政府 |
| 43 | 东洞庭湖国际湿地生态公园 | 君山区 | 水生生物区域、植物及林果区域、观鸟旅游区域建设，开展以观鸟、休闲、度假为主要内容的生态旅游，建设观鸟走廊、海底世界、扬子鳄园、荷花园等旅游景点。 | 40000 |  | 正在编制规划 |  | 启动部分项目 | 市发改委 | 东洞庭湖自然保护区管理局 |
| 44 | 南津港防洪工程 | 岳阳楼区 | 铁路两侧约4000亩湖洲水面吹填，疏浚结合灭螺，约4000万m3吹填工程 | 40000 |  | 正在调研，已拿初步方案 |  | 完成可研 | 市发改委 | 招商确定 |
| 45 | 城区内湖水环境综合治理 | 岳阳楼区、云溪区、南湖风景区 | 对城市生态环境影响较大的南湖、东风湖、芭蕉湖进行水环境综合治理 | 177600 |  | 正在规划论证 |  | 完成可研编制，向国家、省衔接 | 市发改委 | 待定 |

| 序号 | 项目名称 | 所在 县市 | 主要建设内容及规模 | 总投资估算（万元） | 目前进展情况 | 2009年前期工作计划 | 责任单位 | 项目业主 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 岳阳东洞庭湖生态农业综合开发团湖示范区 | 君山区 | 建设“五大园区”，年产水产品120万公斤，生产天然莲子、湖藕汁等绿色产品 | 10000 | 正在编工可 | 项目核准、开工建设 | 君山区 政府 | 君山区政府 |
| 47 | 城陵矶洞庭湖综合枢纽 | 君山区 | 工程调整库容约20亿m3，电站装机20万KW | 250000 | 规划 | 规划论证 | 君山区 政府 | 待定 |
| 48 | 芭蕉湖生态旅游项目 | 岳阳楼区 | 生态农业、休闲娱乐、宾馆建设、住宅等 | 52000 | 已编工可 | 项目核准、开工建设 | 岳阳楼区政府 | 待定 |
| 49 | 盘石洲生态园 | 平江县 | 生态旅游产业 | 100000 | 规划 | 开工建设 | 平江县 政府 | 深圳华雅集团 |
| 50 | 汨罗江——福寿山风景名胜区开发项目 | 平江县 | 游步道27公里，停车场、供水工程建设，饮水垃圾处理系统投资，通讯及广播电视、景区保护工程建设等 | 15000 | 规划 | 开工建设，完成景区道路，停车场建设 | 平江县 政府 | 平江县福—汨风景区管委会 |

岳阳市2009年重点推进的100个重点建设项目计划

| 序号 | 项 目 名 称 | 性质 | 地点 | 建设规模及内容 | 总投资 （万元） | 2009年底计划投资（万元） |  | 责任单位 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 计划投资 | 建设内容 |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  | 8400788 | 2344381.8 |  |  |  |
|  | 一、基础设施（22个） |  |  |  | 2782661 | 643061 |  |  |  |
| 1 | 武广高速客运专线岳阳段 | 续建 | 岳阳市 | 铺设轨道、设施建设 | 1200000 | 200000 | 年内通车 | 武广高速 岳阳指挥部 | 武广客运 专线公司 |
| 2 | 岳常高速 | 新建 | 岳阳市 | 岳阳市境内70.1km | 1020000 | 180000 | 征地、拆迁 | 市交通局 | 河南高发 公司 |
| 3 | 随岳高速 | 新建 | 岳阳市 | 岳阳市境内24.08km | 137000 | 60000 | 征地、拆迁及路基建设 | 市交通局 | 深圳华昱集团道岳公司 |
| 4 | 通乡公路 | 新建 | 各县市区 | 全市打捆200km | 12000 | 12000 | 完成水泥路面硬化 | 市交通局 | 各县市区 交通局 |
| 5 | 通村公路 | 新建 | 各县市区 | 全市打捆1800km | 54000 | 54000 | 完成水泥路面硬化 | 市交通局 | 各县市区 交通局 |
| 6 | 武广客运岳阳站配套工程 | 续建 | 经开区 | 站前绿地、停车场、站前环形车道及配套设施建设，占地60000平方米 | 37102 | 20000 | 全面竣工 | 经开区 管委会 | 市城建投 |
| 7 | 临鸭公路 | 续建 | 临湘市 | 25.208 km | 16000 | 11400 | 竣工通车 | 市交通局 | 市地方公路管理处 |
| 8 | 岳长高速连接线 | 新建 | 经开区 | 自岳阳经济开发区康王乡木里港村(107国道),至三荷大道(岳长高速入口),全长5.2公里,路幅宽50米 | 12000 | 7000 | 征地、拆迁、道路基础 | 市交通局 | 经开区 管委会 |

| 序号 | 项 目 名 称 | 性质 | 地点 | 建设规模及内容 | 总投资 （万元） | 2009年底计划投资（万元） |  | 责任单位 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 计划投资 | 建设内容 |  |  |
| 9 | 进港道路 | 新建 | 云溪区 | 全长4.466km | 9892 | 5000 | 完成半幅路面工程 | 市交通局 | 市地方公路管理处 |
| 10 | 106国道改造 | 续建 | 平江县 | 全长85.335 km，二级公路标准 | 40667 | 11333 | 完成路面工程 竣工通车 | 市交通局 | 市公路局 |
| 11 | S308安定—龙门改造 | 续建 | 平江县 | 按二级公路标准建设,全长69.2 km | 37100 | 20000 | 进行项目招投标，开工建设 | 市交通局 | 市公路局 |
| 12 | S306改造升级 | 新建 | 岳阳县 | 全长77.1km。岳阳县境内64km，路基路面拓宽改造 | 37600 | 15000 | 完成可研报告，争取进入路网规划 | 市交通局 | 市公路局 |
| 13 | 铁桃公路 | 新建 | 经开区临湘市云溪区 | 全长95 km | 40503 | 6400 | 完成路基和土建工程，部分路面硬化 | 市交通局 | 市地方公路管理处 |
| 14 | 汨罗江大桥 | 新建 | 汨罗市 | 桥长896米，宽16米，连接线长7276米 | 11231 | 8000 | 主体工程 | 市交通局 | 市公路局 |
| 15 | 枫桥湖路 | 续建 | 岳阳市 | 全长2669米，宽50米 | 21000 | 3000 | 完成道路建设 竣工通车 | 市建设局 | 市城建投 |
| 16 | 随岳高速连接线 | 新建 | 经开区 | 监申桥村(武广高速岳阳站)到三荷(随岳高速三荷处),全长6.2公里,路幅宽50米 | 15200 | 3000 | 征地、拆迁、道路基础 | 市建设局 | 经开区管委会 |
| 17 | 鸭栏码头 | 新建 | 临湘市 | 3000吨级，四个泊位 | 8000 | 6000 | 开工建设 | 临湘市政府 | 临湘市交通局 |
| 18 | 鲇鱼须大桥 | 新建 | 华容县 | 主桥长862.5米，接线长1013.5米 | 6408 | 2000 | 征地、拆迁 | 华容县政府 | 华容县交通局 |

| 序号 | 项 目 名 称 | 性质 | 地点 | 建设规模及内容 | 总投资 （万元） | 2009年底计划投资（万元） |  | 责任单位 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 计划投资 | 建设内容 |  |  |
| 19 | S201南线工程（汨罗段） | 新建 | 汨罗市 | 全长30.346km | 17058 | 3928 | 征地、拆迁、道路基础 | 汨罗市 政府 | 汨罗市 交通局 |
| 20 | 武广铁路汨罗火车站配套工程 | 新建 | 汨罗市 | 站前广场、道路、S308与G107连接线及绿化配套设施 | 28000 | 10000 | 征地拆迁、广场、道路基础 | 汨罗市 政府 | 汨罗市 城建投 |
| 21 | 京珠高速汨罗互通连接线 | 新建 | 汨罗市 | 全长8km，按二级公路标准改造 | 12400 | 6800 | 征地拆迁、广场、道路基础 | 汨罗市 政府 | 汨罗市 城建投 |
| 22 | 樟树港大桥 | 新建 | 湘阴县 | 主桥1300米,引桥300米, 桥宽13米。西岸接线长6.0公里,二级公路,全线总长14.6公里 | 22500 | 11200 | 完成桥墩及部分接线道路基础 | 湘阴县 政府 | 湘阴县交通局 |
|  | 二、重大产业（33个） |  |  |  | 2890140 | 1020175 |  |  |  |
| 23 | 炼油化工一体化 | 新建 | 云溪区 | 炼油加工规模1000万吨/年（包括：800万吨/年常减压，208万吨/年重油加氢、360万吨/年催化、300万吨/年柴油加氢等装置以及系统配套设施改造）及化工结构调整及装置扩改。 | 1650000 | 400000 | 2009年底前完成重整改扩建、建成并投产硫磺回收、S-zorb装置 | 市工业经委 | 长岭炼化分公司 巴陵石化分公司 |
| 24 | 岳阳纸业40万吨印刷纸 | 新建 | 云溪区 | 1、纸机项目：设备采购和厂房建设；2、脱墨浆（DIP）项目：设备采购和厂房建设；3、热电项目、4、排水项目 | 257212 | 100000 | 完成部分项目并投产 | 市工业经委 | 岳阳纸业股份有限公司 |
| 25 | 华能岳阳电厂三期 | 新建 | 云溪区 | 扩建2台60万千万火力发电机组 | 430000 | 300000 | 主厂房建设、设备安装 | 市工业经委 | 华能岳阳电厂 |
| 26 | 君山风电场 | 新建 | 君山区 | 总装机8.55万千瓦 | 85000 | 40000 | 一期装机4.95万千瓦 | 君山区 政府 | 华能岳阳电厂 |

| 序号 | 项 目 名 称 | 性质 | 地点 | 建设规模及内容 | 总投资 （万元） | 2009年底计划投资（万元） |  | 责任单位 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 计划投资 | 建设内容 |  |  |
| 27 | 桑乐数字化太阳能热水器 | 新建 | 经开区 | 一期建成15000平方米厂房主体工程 | 12000 | 5000 | 征地、拆迁、厂房建设 | 经开区 管委会 | 桑乐公司 |
| 28 | 湖南宝盛科技有限公司“年产十万吨脂肪酸甲酯” | 续建 | 经开区 | 年 产十万吨脂肪酸甲酯 | 8688 | 5000 | 房 建设、设备购置 | 经开区 管委会 | 湖南宝盛 公司 |
| 29 | 恒阳化工储运码头 | 新建 | 云溪区 | 3000吨级泊位，新建大型液体储罐，总容量15万m3 | 50000 | 50000 | 建成投产 | 云溪区政府 | 江阴恒阳 化工储运 有限公司 |
| 30 | 垃圾焚烧发电 | 新建 | 云溪区 | 新建2台1.2万千瓦发电机组 | 29500 | 15000 | 完成主体工程80% | 云溪区 政府 | 香港晨兴 集团 |
| 31 | 岳阳市环能新型建材 | 续建 | 岳阳楼区 | 征地78亩,新建环保节能砼多孔砖生产线8条,年生产2亿块免烧标砖。 | 15000 | 5000 | 完成主体工程的60% | 岳阳楼区政府 | 环能建材 公司 |
| 32 | 中南科伦岳阳公司技改 | 续建 | 岳阳楼区 | 生产线改造，青霉素生产线建设，阿莫西林克拉维酸钾项目开发。 | 21000 | 7000 | 厂房建设、部分设备安装 | 岳阳楼区政府 | 中南科伦 公司 |
| 33 | 武汉凯迪生物质能电厂 | 新建 | 屈原区 | 新建4台1.2万千瓦发电机组 | 48000 | 7000 | 建成投产 | 屈原 管理区 | 武汉凯迪 公司 |
| 34 | 城枫电子建设 | 续建 | 屈原区 | 年生产60万台CD机 | 8000 | 7000 | 建成投产 | 屈原 管理区 | 湖南城枫 电子公司 |
| 35 | 正虹海源肉食品深加工冷链 | 新建 | 屈原区 | 新建熟食生产线、冷冻仓库、冷链、运输机械等 | 20000 | 12000 | 厂房建设 | 屈原管理区 | 湖南正虹 海源公司 |
| 36 | 南岭民爆 | 续建 | 平江县 | 年产膨化硝铵炸药12000吨及雷管、导火线。 | 32000 | 7000 | 二期工程开工 | 平江县政府 | 湖南南岭民用爆破器材公司 |

| 序号 | 项 目 名 称 | 性质 | 地点 | 建设规模及内容 | 总投资 （万元） | 2009年底计划投资（万元） |  | 责任单位 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 计划投资 | 建设内容 |  |  |
| 37 | 岳阳丰利纸业扩能 | 新建 | 岳阳县 | 8.2万吨/年的造纸生产能力 | 16829 | 6829 | 征地、拆迁、完成主体工程30% | 岳阳县政府 | 丰利纸业 公司 |
| 38 | 湖南天欣陶瓷有限公司陶瓷生产基地项目 | 新建 | 岳阳县 | 拟建陶瓷生产线12条 | 47000 | 26000 | 征地、拆迁、厂房建设 | 岳阳县政府 | 湖南天欣 陶瓷公司 |
| 39 | 湖南省金海科技有限公司UV新材料生产项目 | 新建 | 岳阳县 | 紫外光固化材料生产，项目全部竣工后可实现年产值6亿元 | 20000 | 8000 | 征地、拆迁、厂房建设 | 岳阳县政府 | 湖南金海 科技公司 |
| 40 | 岳阳大力神电磁有限公司 | 新建 | 岳阳县 | 新上高场强磁选机产品。建筑面积4100平方米，含车间、办公楼、宿舍及附属设施 | 50000 | 20500 | 征地、拆迁、新建车间、办公楼 | 岳阳县政府 | 岳阳大力神 电磁公司 |
| 41 | 湖南科伦制药有限公司液固双腔软袋输液生产线 | 新建 | 岳阳县 | 新扩建二条生产线,生产能力12000万袋 | 20546 | 10546 | 征地、拆迁、完成主体工程的50% | 岳阳县政府 | 湖南科伦 公司 |
| 42 | 岳阳永盛纺织有限公司3万锭纺纱工程自动化改造 | 改造 | 岳阳县 | 新建厂房及库房10000平方米，采用新工艺、新设备实现3万锭自动化纺纱改造 | 8000 | 8000 | 建成投产 | 岳阳县政府 | 岳阳永盛 纺织公司 |
| 43 | 华容润华单晶硅切片太阳能电池组件 | 新建 | 华容县 | 两条太阳能组件封装线，一条电池片生产线 | 12000 | 9100 | 两条太阳能组件封装线，一条电池片生产线投产 | 华容县政府 | 华容润华 公司 |
| 44 | 华容龙华电子 | 续建 | 华容县 | 占地50亩，软件开发及电子产品生产 | 15000 | 7000 | 设备安装、开工生产 | 华容县政府 | 华容龙华科技发展有限公司 |
| 45 | 临湘海螺水泥 | 新建 | 临湘市 | 新上一条干法旋窑水泥生产线 | 83000 | 80000 | 完成厂房、设备安装、生产线建设 | 临湘市政府 | 海螺集团 |

| 序号 | 项 目 名 称 | 性质 |  | 地点 |  | 建设规模及内容 |  | 总投资 （万元） | 2009年底计划投资（万元） |  | 责任单位 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计划投资 | 建设内容 |  |  |
| 46 | 临湘市儒溪生化农药园公共设施建设项目 |  | 续建 |  | 临湘市 |  | 水厂（日供水12万吨）、污水处理厂（日处理工业污水8万吨）、11万伏变电站（主变客量3×63MVA） | 50000 | 17000 | 污水处理厂、自来水厂、变电站完成设计、可研、环评 | 临湘市政府 | 湖南化工科技有限公司 |
| 47 | 汨罗市天达有色金属有限公司改造 |  | 新建 |  | 汨罗市 |  | 年产再生铝锭3万吨，新增铝锭冶炼反射仪，改变能源结构，使用清洁，节能减排 | 5170 | 5170 | 项目建成投产 | 汨罗市政府 | 汨罗天达 公司 |
| 48 | 湖南汨罗市松菊精化科技有限公司保健油漆 |  | 新建 |  | 汨罗市 |  | 年产3万吨/年无毒保健油漆 | 19942 | 2000 | 厂房建设 | 汨罗市政府 | 汨罗松菊 精化公司 |
| 49 | 龙舟铝业加工项目 |  | 新建 |  | 汨罗市 |  | 5万吨再生铝加工项目 | 12000 | 3000 | 主体工程竣工 | 汨罗市政府 | 汨罗龙舟 铝业公司 |
| 50 | 湖南汨罗再生资源集散市场 |  | 续建 |  | 汨罗市 |  | 汨罗再生资源集散市场主体工程规划总占地面积66.67公顷（折合1000亩），总建筑面积达66.6万平方米。 | 85389 | 15000 | 完成市场主体工程建设 | 汨罗市政府 | 汨罗市再生资源工业园管委会 |
| 51 | 加华生物科技发展有限公司农产品冷链物流中心建设 |  | 新建 |  | 汨罗市 |  | 改扩建农产品冷链物流中心，建设保鲜冷藏设施、物流配送中心、交易市场和样品展示厅等设施 | 12800 | 5000 | 厂房建设、展示厅建设 | 汨罗市政府 | 湖南加华科技公司 |
| 52 | 龙舟文化产业园建设 |  | 续建 |  | 汨罗市 |  | 主要建设中国龙舟博物馆、中国龙舟竞渡中心、湘楚文化影艺中心和龙舟动力等产品开发 | 30000 | 10000 | 征地、拆迁、博物馆主体工程 | 汨罗市政府 | 汨罗市 建设局 |

| 序号 | 项 目 名 称 | 性质 | 地点 | 建设规模及内容 | 总投资 （万元） | 2009年底计划投资（万元） |  | 责任单位 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 计划投资 | 建设内容 |  |  |
| 53 | 湖南省长元人造板技改 | 新建 | 湘阴县 | 年产麦草稻草中密度纤维板12万立方米工业化生产实验生产线一条 | 11000 | 6000 | 征地、拆迁、完成主体工程60% | 湘阴县政府 | 湖南长元 公司 |
| 54 | 湖南科英机电项目 | 新建 | 湘阴县 | 总建筑面积57079平方米 | 10000 | 4030 | 完成部分土建及设备安装 | 湘阴县政府 | 湖南英科机电公司 |
| 55 | 湘阴县长康福海油脂升级改造 | 新建 | 湘阴县 | ①完善生产区功能配置。②科研机构及办公机构配置。③生产线工艺定位及升级。④物流配送中心建设。 | 25064 | 17000 | 厂房建设，部分设备安装 | 湘阴县政府 | 湘阴县 长康福海 公司 |
|  | 三、民生保障（22个） |  |  |  | 1113771 | 448829.8 |  |  |  |
| 56 | 岳阳市城区经济适用房建设 | 新建 | 岳阳市区 | 全市计划建设经济适用住宅小区18个，15.63万平方米，1748套， | 19420 | 16500 | 市本级建设项目11个，12.03万平方米，1368套，投资额1.3亿元。各县拟建项目7个，3.6万平方米，380套，投资额0.35亿元 | 市房 地产局 | 视具体 项目确定 |

| 序号 | 项 目 名 称 | 性质 | 地点 | 建设规模及内容 | 总投资 （万元） | 2009年底计划投资（万元） |  | 责任单位 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 计划投资 | 建设内容 |  |  |
| 57 | 岳阳市城区廉租住房建设 | 新建 | 岳阳 市区 | 全市计划建设廉租住房项目15个， 8.45万平方米，1662套 | 30800 | 7554 | 市中心城区项目5个，3.95万平方米，790套，投资4538万元；各县市区项目10个，4.5万平方米，872套，投资额3016万元, 发放廉租住房租赁补贴12000户，解决13662户最低收入家庭住房困难。 | 市房 地产局 | 市房 地产局 |
| 58 | 岳阳市城区旧城改造 | 新建 | 岳阳市 | 共11个旧城改造项目和4个沿湖厂矿搬迁项目，开发建筑面积共200万平方米 | 400000 | 120000 | 启动3个旧城改造项目，包括岳阳乐园西侧地段改造项目、站前西路原物贸中心家属区改造项目、市监察局周边地段改造项目 | 市建设局 | 视具体 项目确定 |
| 59 | 岳阳市文化艺术会展中心 | 新建 | 岳阳市 | 建设面积32000㎡ | 36000 | 11000 | 1200座大剧场和500座小剧场精装，剧团排练厅、艺术创作室、艺术培训室共15000㎡装修及设施设备购置 | 市建设局 | 市城建投 |

| 序号 | 项 目 名 称 | 性质 | 地点 | 建设规模及内容 | 总投资 （万元） | 2009年底计划投资（万元） |  | 责任单位 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 计划投资 | 建设内容 |  |  |
| 60 | 市公共卫生应急救援体系建设 | 新建 | 岳阳市 | 总建筑面积18000平方米及设备购置 | 6000 | 3000 | 征地、拆迁、土建 | 市卫生局 | 市卫生局 |
| 61 | 全市社区卫生服务和乡镇卫生设施建设 | 新建 | 各县市区 | 总建筑面积6万平方米及部分设备购置 | 10928 | 4000 | 完成2万平方米及部分设备购置 | 市卫生局 | 市卫生局 |
| 62 | 城乡电网改造工程 | 新建 | 岳阳市 | 建设220KV、110KV变电站，对110KV、35KV变电站进行差异化改造 | 256000 | 157809 | 完成新建、改建变电站，实现投资157809万元 | 岳阳电业局 | 岳阳电业局 |
| 63 | 广电中心及村村通工程 | 新建 | 各县市区 | 总建筑面积32000平方米及设备购置 | 13616 | 5000 | 征地、拆迁、主体工程部分设备采购 | 市广电局 | 市广电局 |
| 64 | 沼气工程 | 新建 | 部分县市 | 建设9处大中型沼气池和33640个户用沼气池 | 4936.8 | 4936.8 | 建设9处大中型沼气池，建设33640个户用沼气池 | 市农办 | 市能源局 |
| 65 | 中型水库除险加固 | 续建 | 部分县市 | 堤坝加固、除险 | 10076 | 5000 | 堤坝加固 | 市水务局 | 市水务局 |
| 66 | 大中型灌区渠系配套 | 续建 | 部分县市 | 铁山灌区、团湾灌区、黄金洞等渠系配套 | 41887 | 5000 | 堤坝加固，渠系建设 | 市水务局 | 市水务局 |
| 67 | 大型排涝泵站更新改造 | 续建 | 部分县市 | 南岳庙、王家河、悦来河等五处 | 22060 | 11030 | 站房建设，设备更新 | 市水务局 | 市水务局 |
| 68 | 农村安全饮水工程 | 新建 | 部分县市 | 建设水厂、铺设管道、打井，四年内完成全市97万人安全饮水工程 | 48500 | 10000 | 年内完成20万人安全饮水工程 | 市水务局 | 市水务局 |

| 序号 | 项 目 名 称 | 性质 | 地点 | 建设规模及内容 | 总投资 （万元） | 2009年底计划投资（万元） |  | 责任单位 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 计划投资 | 建设内容 |  |  |
| 69 | 农村中小学危房改造 | 新建 | 部分县市 | 改造中小学危房5万平方米 | 8000 | 5000 | 改造中小学危房3万平方米 | 市教育局 | 市教育局 |
| 70 | 东方明珠 | 新建 | 岳阳经济开发区 | 建设20万㎡商品房小区 | 20000 | 20000 | 完成10万㎡施工面积 | 经开区 管委会 | 湖南和立 东升置业 有限公司 |
| 71 | 岳州帝苑 | 新建 | 南湖风景区 | 建设8万㎡住宅小区 | 12000 | 12000 | 年内完成8万㎡施工面积 | 南湖风景区管委会 | 岳阳晋兴置业 有限公司 |
| 72 | 层山安全区围堤及移民迁建 | 续建 | 君山区 | 新建围堤12.23公里，加固14.3公里，加固穿堤建筑物2座，拆除重建1座，新建6座。移民迁建15154户，45152人 | 63450 | 15000 | 完成围堤工程，百花小区、和丰小区建设 | 君山区 政府 | 市水务局 |
| 73 | 平江县城引水工程 | 续建 | 平江县 | 日供水5万吨 | 8000 | 4000 | 项目竣工投入营运 | 平江县 政府 | 平江县 自来水公司 |
| 74 | 华容县城引水工程 | 新建 | 华容县 | 日供水5万吨 | 13100 | 5000 | 管网建设 | 华容县 政府 | 华容县水务局 |
| 75 | 华容沿河北路旧城改造 | 新建 | 华容县 | 南起一桥桥头，北至二桥桥头广场，全长1078米，沿线规划土地面积227035平米，建筑面积345000平米 | 58000 | 15000 | 完成征地拆迁、动工建设 | 华容县 政府 | 上海博雅置业有限公司 |
| 76 | 汨罗饮水安全保障体系 | 新建 | 汨罗市 | 生产规模10万吨/日，铺设管网32.1公里 | 21000 | 5000 | 征地、拆迁，建成主体工程的30% | 汨罗市 政府 | 汨罗市 建设局 |
| 77 | 汨罗天然气入户工程 | 新建 | 汨罗市 | 分输站及管网建设 | 10000 | 7000 | 分输站及管网建设 | 汨罗市 政府 | 汨罗市 建设局 |

| 序号 | 项 目 名 称 |  | 性质 | 地点 | 建设规模及内容 | 总投资 （万元） | 2009年底计划投资（万元） |  | 责任单位 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 计划投资 | 建设内容 |  |  |
|  | 四、生态环保（23个） |  |  |  |  | 1291216 | 232316 |  |  |  |
| 78 | 沿湖风光带三期 |  | 续建 | 岳阳市 | 巴陵广场，慈氏塔文化区 | 60000 | 40000 | 完成拆迁，巴陵广场建设 | 市建设局 | 市城建投 |
| 79 | 岳 阳 市 城 市 污 水 处 理 设 施 建 设 三 年 行 动 项 目 | 岳阳南津港污水处理厂二期 | 续建 | 岳阳市 | 日处理污水7万吨，配套管网56.9公里 | 16230 | 8000 | 主体工程，管网建设 | 市建设局 | 亚洲环保 公司 |
| 80 |  | 岳阳经济开发区污水处理厂 | 新建 | 经开区 | 日处理污水5万吨，配套管网29公里 | 7873 | 7873 | 项目建成投入营运 | 经开区 管委会 | 亚洲环保 公司 |
| 81 |  | 华容县污水处理厂 | 新建 | 华容县 | 日处理污水3万吨 | 10500 | 8565 | 主体工程，管网建设 | 岳阳县 政府 | 岳阳县 建设局 |
| 82 |  | 汨罗市污水处理厂 | 新建 | 汨罗市 | 日处理污水5万吨 | 12800 | 2800 | 主体工程，管网建设 | 汨罗市 政府 | 汨罗市 建设局 |
| 83 |  | 岳阳县污水处理厂 | 新建 | 岳阳县 | 日处理污水2万吨，配套管网75.6公里 | 9317 | 7000 | 主体工程，管网建设 | 岳阳县 政府 | 岳阳县 建设局 |
| 84 |  | 平江县污水处理厂 | 新建 | 平江县 | 日处理污水近期2万吨，远期5万吨 | 9117 | 4000 | 主体工程，管网建设 | 平江县 政府 | 平江县 建设局 |
| 85 |  | 湘阴县污水处理厂 | 新建 | 湘阴县 | 日处理污水3万吨，管网68.3公里 | 11598 | 5800 | 主体工程，管网建设 | 湘阴县 政府 | 湘阴县 建设局 |
| 86 | 退耕还林项目 |  | 续建 | 各县市区 | 生态能源、基本口粮田、移民、补植补造 | 61028 | 7378 | 退田、造林 | 市林业局 | 市林业局 |

| 序号 | 项 目 名 称 | 性质 | 地点 | 建设规模及内容 | 总投资 （万元） | 2009年底计划投资（万元） |  | 责任单位 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 计划投资 | 建设内容 |  |  |
| 87 | 南湖旅游度假村综合开发 | 新建 | 南湖 风景区 | 建设游艇码头、主题公园、旅游步行生态长廊、特色酒吧、国际生物疗养中心。 | 200000 | 6000 | 征地，拆迁，公园建设 | 南湖风景区管委会 | 北京 中融集团 |
| 88 | 洞庭湖国际公馆 | 新建 | 南湖 风景区 | 用地面积4000多亩，主要投资宾馆、房产及旅游项目，建设周期为8-10年 | 500000 | 8000 | 筹措建设资金，完成项目一期拆迁，开工建设 | 南湖风景区管委会 | 黄河集团 |
| 89 | 麻塘垸堤防加固 | 新建 | 岳阳县 | 堤防加高培厚12km，防渗12km，护坡12km，穿堤建筑物改造6处 | 12000 | 5000 | 堤坝加固10km | 岳阳县 政府 | 岳阳县 水利局 |
| 90 | 洞庭湖国际休闲基地 | 新建 | 岳阳县 | 扩建张谷英景区，建设公田温泉度假村，鹿角镇水上俱乐部 | 200000 | 50000 | 张谷英镇完成投资1亿元，完成居民点拆迁定点及施工，古村落休闲渡假中心的征地拆迁及施工，游客中心及配套设施的施工；鹿角镇完成投资3—6亿元，完成景区征拆工作，启动游艇码头、五星级酒店、游艇俱乐部及会务中心的立项施工 | 岳阳县 政府 | 北京中坤 集团 |
| 91 | 华容县垃圾处理场 | 新建 | 华容县 | 日处理垃圾300吨 | 6400 | 5000 | 建设拦污坝，垃圾无害化处理 | 华容县 政府 | 华容县 建设局 |

| 序号 | 项 目 名 称 | 性质 | 地点 | 建设规模及内容 | 总投资 （万元） | 2009年底计划投资（万元） |  | 责任单位 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 计划投资 | 建设内容 |  |  |
| 92 | 临湘市垃圾处理场 | 新建 | 临湘市 | 日处理垃圾360吨 | 8318 | 5000 | 建设拦污坝，垃圾无害化处理 | 临湘市 政府 | 临湘市 建设局 |
| 93 | 桃矿环境污染治理及生态修复工程(二期) | 新建 | 临湘市 | 污染区水土及尾砂库治理 | 12000 | 6000 | 尾砂库治理 | 临湘市 政府 | 临湘市 桃矿办事处 |
| 94 | 长安河流域综合治理 | 新建 | 临湘市 | 修筑大堤19.2km，交通桥二座，拦水坝二座 | 19800 | 9900 | 修筑大堤15公里 | 临湘市 政府 | 临湘市 建设局 |
| 95 | 汨罗友谊河整治工程 | 新建 | 汨罗市 | 2.7公里堤岸加固、河道疏通、绿化、美化、亮化等 | 20000 | 5000 | 堤坝加固，河道疏浚 | 汨罗市 政府 | 汨罗市 建设局 |
| 96 | 湖南八景洞风景名胜区 | 新建 | 汨罗市 | 开发龙形山沙滩、八景新村农家乐、佛果寺文化基地、八景旅游度假村、向家湖狩猎场等项目。 | 29086 | 10000 | 景点建设 | 汨罗市 政府 | 汨罗市 旅游局 |
| 97 | 沿江大道风光带综合工程 | 新建 | 汨罗市 | 全长9公里，三个沿江风光区，大堤外侧宽4~8米，内侧宽15米的绿化亮化工程 | 20994 | 12000 | 大堤加宽，绿化亮化 | 汨罗市 政府 | 汨罗市 建设局 |
| 98 | 汨罗垃圾处理场 | 新建 | 汨罗市 | 日处理垃圾400吨 | 5728 | 1000 | 建设拦污坝，垃圾无害化处理 | 汨罗市 政府 | 汨罗市 建设局 |
| 99 | 城西垸堤防加固 | 新建 | 湘阴县 | 堤防加固培厚47.71千米，防渗、护坡，穿堤建筑物改造 | 44727 | 9000 | 堤坝加固10km | 湘阴县 政府 | 湘阴县 水利局 |
| 100 | 白水江综合治理 | 新建 | 湘阴县 | 对穿越县城的3420米白水江段进行大堤培修，河床疏浚、防洪排涝、血吸虫治理、流域污水处理 | 13700 | 9000 | 堤坝整修，河床疏浚 | 湘阴县 政府 | 湘阴县 水利局 |